MONITOREO RAPIDO DE ENTREGA DE CUADERNOS DE TRABAJO A LOS ESTUDIANTES DE LAS II.EE. DE EBR

| Actividades | Fechas |
| --- | --- |
| DAGED: Envía la herramienta de gestión a la UGEL | 5 de marzo |
| UGEL: Elabora directorio y envía oficio a II.EE. | Del 5 al 9 de marzo |
| UGEL: Envía herramienta de gestión, guía de usuario, ppt a II.EE. | Del 12 al 16 de marzo |
| II.EE./UGEL: Instalación de la herramienta de gestión. | Del 19 al 21 de marzo |
| II.EE./UGEL: Registra información y envío de archivo .DAT a la DAGED | Del 22 de marzo al 6 de abril |

Cronograma de actividades: Primer monitoreo